**Заявка на участие в районном конкурсе на лучший проект на территории Татарского района и города Татарска «Аллея Памяти»**

**МБОУ СОШ № 9 города Татарска**

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 города Татарска |
| Адрес организации | город Татарск, ул. Интернациональная 17а |
|  Контактная информация о заявителе (телефон) | 8(383) 64 63819 |
|  ФИО заявителя | **Демьяненко Сергей Викторович, директор школы****Галёва Елена Владимировна , зам. директора по ВР****Ильина Наталья Александровна, учитель технологии****Козлов Юрий Николаевич, учитель технологии** |
| Численность граждан, принимающих участие в реализации проекта | 25 жителей-добровольцев ж/д микрорайона,учащаяся молодёжь (волонтеры школы №9 и других образовательных организаций)- 30 человек, частные предприниматели (по договорённости) – 5 человек.**ИТОГО: 60 человек** |

**Описание проекта**

|  |
| --- |
| **Название проекта: *«Именная Аллея Памяти воинов-железнодорожников»*** |
|  **Срок выполнения проекта:**  **сентябрь 2017 года – май 2018 года**  |
|  |
| продолжительность проекта (количество полных дней)**230 дней** |
|  |
| начало реализации проекта (число, месяц, год)  |
| **18.09.2017 года** |
| окончание реализации проекта (число, месяц, год)**05.05.2018 года** |
| **Полная стоимость проекта: 59.217 рублей** |
| **Аннотация проекта (краткое содержание проекта не более 1/3 страницы)** |
| Проект школы № 9 направлен на **нравственно-патриотическое воспитание** граждан, учащихся, **развитие созидательной активности** населения, **усиление межпоколенческих связей** путем проведения работ по благоустройству и озеленению железнодорожного микрорайона города Татарска.40% населения ж/д микрорайона можно отнести к категории «дети, подростки, молодежь». Они должны **знать историю военных лет**, **гордиться**своими родственниками и земляками, прошедшими страшную войну. С 2000 года более 40 ветеранов, наших земляков, жителей ж/д микрорайона, ушли из жизни, многие из них были частыми гостями в нашей школе. На сегодняшний день в живых осталось пять ветеранов, среди них Мухамедханов Хабби, участник 112 стрелковой дивизии, которая формировалась на станции Татарская и была отправлена на фронт. В память об этих героических людях принято решение высадить аллею именных деревьев ветеранов Великой Отечественной войны, с привлечением к этому значимому для города мероприятию родственников участников войны (от детей до правнуков). **Место реализации проекта** (ул. Клубная – **от дома № 35 до дома №39 А,** вдоль дорожного полотна) выбрано не случайно. Это новый застраивающийся микрорайон, где проживают дети, внуки и правнуки ветеранов. Данное мероприятие будет приурочено  к 80-летию Новосибирской области и **к 75-летию Победы советского народа в Сталинградской битве, в которой приняли участие бойцы 112 стрелковой дивизии.** Чтобы память о каждом жила не только в сердцах родных, но и стала **достоянием всего населения** нашего микрорайона. |
| **Основные цели и задачи проекта** *создание благоустроенных зелёных зон в черте города Татарска (в железнодорожном микрорайоне*). |
| * привлечение внимания учащихся МБОУ СОШ №9, жителей железнодорожного микрорайона, волонтёров, предпринимателей к благоустройству города;
* пропаганда бережного отношения к зелёным насаждениям, привлечение населения, а также подрастающего поколения к участию в создании «Именной Аллеи Памяти» на территории улицы Клубной (от дома №35 до дома №39А);
* формирование и развитие экологической культуры населения, бережного отношения к природе своей малой Родины.
 |
| **План реализации проекта**  |
| Основные мероприятия проекта | Место и дата проведения мероприятия |
| Этапы реализации проекта: **Подготовительный**.1. Создание творческой группы, составление плана действий.
2. Согласование проекта с администрацией Татарского района.
3. Встреча с участниками Великой Отечественной войны, живущими в нашем микрорайоне.
4. Выпуск и распространение буклетов для жильцов о предстоящих мероприятиях на территории, прилегающей к благоустроенным домам по ул. Клубной (50 шт.)
5. Встреча с жильцами благоустроенных домов по ул. Клубной (от дома № 35 до дома № 39А).
6. Привлечение к участию в реализации проекта «Именной Аллеи Памяти» социальных партнеров.
7. Составление плана-схемы пустующего участка.
8. Разработка плана-схемы «Именной Аллеи Памяти».
9. Получение информации о стоимости земли, перегноя, материалов для отсыпки дорожек, посадочного материала, пиломатериалов, крепёжных материалов, урн для мусора.
10. Привлечение к реализации проекта представителей средств массовой информации.
 | МБОУ СОШ №9 18.09.2017г.Администрация 19-21.09.2017г.По месту проживания ветеранов 21.09.2017г.Ул. Клубная с 23.09.2017г.Ул. Клубная (дома от № 35 до 39а) 23.09.2017г.По месту работы социальных партнеров 23.09.2017г.МБОУ СОШ №9 (до 23.09.2017)Лесхоз 22.09.2017г.Ул. Клубная 23.09.2017г. |
|  **Практический.** 1. Сбор средств для покупки необходимых материалов.
2. Приобретение инвентаря (лопаты 10 шт., грабли 10 шт., лейки 10 шт.)
3. Проведение субботника с привлечением жильцов, учащихся МБОУ СОШ №9 (уборка территории от мусора)
4. Разметка дорожек, насыпных клумб и мест для посадки деревьев.
5. Подвоз материалов для отсыпки дорожек

(3 машины).1. Отсыпка дорожек.
2. Подвоз земли (5 машин), перегноя (2 машины).
3. Подготовка лунок для посадки деревьев.
4. Изготовление бордюров для насыпных клумб.
5. Подготовка насыпных клумб.
6. Закупка посадочного материала.
7. Посадка деревьев, цветов.
8. Изготовление скамеек социальными партнёрами, учащимися школы №9.
9. Изготовление табличек с именами ветеранов Великой Отечественной войны.
 | По месту работы социальных партнеров (сентябрь-октябрь 2017 года)Хозяйственные магазины октябрь 2017 года.Ул. Клубная последняя декада сентября 2017 года.Ул. Клубная с 23.09.2017г.Ул. Клубная с 23.09.2017г.Ул. Клубная с 23.09. по 29.09.2017г.Ул. Клубная с 23.09.2017г.Ул. Клубная с 23.09.2017гУл. Клубная с 23.09.2017г.Лесхоз со 2 по 4.10.2017г.Ул. Клубная с 5 октября 2017 года.По месту работы социальных партнеров февраль, март, апрель 2018 года и МБОУ СОШ №9МБОУ СОШ №9 - апрель 2018 года |
| **Итоговый**. 1. Организация и проведение торжественного мероприятия, посвящённого открытию «Именной Аллеи Памяти».
2. Установление именных табличек возле высаженных деревьев.

3.Составление отчета о проделанной работе, размещение информацию об открытии аллеи на сайте МБОУ СОШ №9, в средствах массовой информации | Ул. Клубная 05.05.2018 годаУл. Клубная 05.05.2018 годаМБОУ СОШ №9 до 10.05.2018 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации проекта (количественные и качественные показатели)** |
| 1. Создание комфортных условий для активного отдыха семей с детьми, подростков и молодежи на территории железнодорожного микрорайона города Татарска в районе ул. Клубной по окончании проведения работ по благоустройству и озеленению территории.2. Формирование у подрастающего поколения навыков гражданской активности путем вовлечения их в процесс благоустройства и озеленения, что поможет улучшить бережное отношение к выполненной работе, узнать глубже историю свой страны, своей малой родины.3. Выполнение работ по благоустройству и озеленению будет способствовать укреплению межпоколенческих связей, развитию созидательной активности, нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  |
| **3. Детализированная смета проекта с пояснениями и комментариями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Цена (руб)** | **Количество** | **Стоимость (руб)**  |
| **Инвентарь** |
| 1 | Лопаты | 160 | 10 штук | 1.600  |
| 2 | Грабли | 80 | 10 штук | 800  |
| 3 | Лейки | 143 | 10 штук | 1.430  |
| **Материалы** |
| 1 | Земля | 2.500 | 5 машин | 12.500 |
| 2 | Перегной | 4.000  | 2 машины | 8.000  |
| 3 | Материалы для отсыпки дорожек | 5.000 | 2 машины | 10.000 |
| 4 | Яблонька (дичка) | 40 | 100 штук | 4.000 |
| 5 | Берёза | 110 | 20 штук | 2.200 |
| 6 | Многолетние цветы | 100 | 100 штук | 10.000 |
| 7 | Минеральные удобрения | 96 | 2 пакета | 192 |
| 8 | Пиломатериалы (доски) | 7.000 | 0,2 куба | 1.400 |
| 9 | Крепёжные материалы (шурупы) | 0,5 | 300 штук | 150 |
| 10 | Урны для мусора | 1.500 | 10 штук | 15.000 |
| **Итого**  | **59.217 рублей** |

 |
| **4. Дальнейшее развитие проекта (опишите, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта)**Расширение результатов, полученных в ходе реализации проекта «Именной Аллеи Памяти» ожидается за счет роста социализации, творческой и физической активности детей и подростков микрорайона, а также жителей микрорайона.Возрастут сплоченность и патриотические настроения молодого поколения, имеющего общие интересы и цели.В продолжение работы по созданию комфортных и безопасных условий на территории микрорайона, прилегающей к « Именной Аллее Памяти», планируется написать письмо-обращение в администрацию города Татарска и администрацию Татарского района о демонтаже водонапорной башни по улице Ленина (т.к. башня давно вышла из строя и не эксплуатируется). На этом месте можно продолжить работу по благоустройству. А со стороны жителей будем добиваться повышения активности по уходу за саженцами, клумбами, соблюдению чистоты и порядка на территории аллеи.Фотографии мероприятий по благоустройству и озеленению территории, торжественное мероприятие по открытию аллеи даст возможность оформить альбом « Именная Аллея Памяти». Памятные фотографии и сувениры будут вручены лучшим участникам мероприятий по благоустройству и озеленению в качестве поощрения. Мероприятия и итоги реализации общественно полезного проекта «Именная Аллея Памяти» будут размещены в различных средствах массовой информации. Данный проект продолжит добрые традиции и наработки предыдущих проектов, реализованных на территории железнодорожного микрорайона по благоустройству и патриотическому воспитанию молодежи. |

Дата заполнения заявки

 (число, месяц, год)

Исполнитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО полностью) (подпись)